## 쮼
[7 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차
[7 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능명 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 굼 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
기획 및 설계 | 공통 | 기획 / 설계 | 주제선정 | e-러닝 플랫폼
| 공통 |  | 기획서 작성 | 공공 도서 대여 플랫폼 기획서 작성
| BE |  | 데이터 베이스 설계 | 사용 API 고려 하여 필요 데이터 베이스 설계
| FE |  | 화면 구상 및 설계 | 구성 페이지 설계 및 디자인 목업 제작
| BE |  | REST API 설계 | 화면 설계 기반으로 백엔드 REST API 설계 및 문서화
| 공통 |  | WBS 작성 | 팀원 회의 및 역할 분담 문서화
개발 |  | 로그인 | 로그인 폼 구현 | 로그인 페이지 폼 구현 | 이동우
|  |  | 기본 로그인 | 이메일 로그인 기능 구현 | 이동우
|  |  | 이메일 저장 | 이메일 정보 쿠키 저장 | 이동우
|  |  | 카카오로 로그인 | 카카오 소셜 로그인 기능 구현 | 이동우
|  |  | 구글로 로그인 | 구글 소셜 로그인 기능 구현 | 이동우
|  | 회원가입 | 회원가입 폼 구현 | 회원가입 페이지 폼 구현 | 이동우
|  |  | 이메일 인증 | 이메일 인증 기능 구현 | 이동우
|  |  | 비밀번호 유효성 검사 | 비밀번호 유효성 검사 기능 구현 | 이동우
|  |  | 기본 회원가입 | 이메일 회원가입 기능 구현 | 이동우
|  |  | 카카오로 회원가입 | 카카오 소셜 회원가입 기능 구현 | 이동우
| 공통 |  | 구글로 회원가입 | 구글 소셜 회원가입 기능 구현 | 이동우
|  | 비밀번호 변경 | 비밀번호 변경 페이지 폼 구현 | 비빌번호 변경 페이지 폼 구현 | 이동우
|  |  | 이메일 인증 | 이메일 인증 기능 구현 | 이동우
|  |  | 비밀번호 유효성 검사 | 비밀번호 유효성 검사 기능 구현 | 이동우
|  |  | 비밀번호 변경 | 비밀번호 변경 기능 구현 | 이동우
|  | 관심분야 설정 | 관심분야 설정 폼 구현 | 관심분야 설정 페이지 폼 구현
|  |  | 사용자 관심분야 불러오기 | 사용자 관심분야 데이터 불러오기
|  |  | 관심분야 저장 | 관심분야 저장 기능 구현
|  | 메인페이지 | 메인페이지 폼 구현 | 메인페이지 폼 구현
|  |  | 캘린더, 주간계획 불러오기 | 사용자의 이번주 캘린더 일정, 주간계획 데이터 불러오기
|  |  | 사용자 프로필 정보 불러오기 | 사용자의 프로필 정보 불러오기
|  |  | 추천 강의 데이터 불러오기 | 설정한 카테고리에 맞는 강의 데이터 불러오기
|  |  | 로그아웃 기능 구현 | 로그아웃 기능 구현하기
|  | 강의리스트 | 강의리스트 폼 구현 | 강의리스트 페이지 폼 구현
|  |  | 강의 데이터 불러오기 | 강의 데이터 불러오기 기능 구현
|  |  | 지식제공자 데이터 불러오기 | 지식제공자 데이터 불러오기
|  |  | 내 카테고리 불러오기 | 사용자의 카테고리 불러오기
|  |  | 검색 기능 구현 | 강의 검색 기능 구현
|  |  | 강의 필터링 기능 구현 | 강의 필터링 기능 구현
|  |  | 강의 정렬 기능 구현 | 추천순, 인기순, 최신순, 평점순, 좋아요순 장렬 기능 구현
|  | 강의 상세 | 상의 상세 폼 구현 | 강의 상세 페이지 폼 구현
|  |  | 강의 상세 데이터 불러오기 | 강의 상세 데이터 불러오기
|  |  | 수강평 데이터 불러오기 | 수강평 데이터 불러오기
|  |  | 수강평 정렬 기능 구현 | 수강평 추천순, 최신순, 평점순 정렬 기능 구현
|  |  | 수강시청 기능 구현 | 수간신청 기능 구현
|  |  | 장바구니 기능 구현 | 장바구니에 강의 추가 기능 구현
|  |  | 강의 좋아요 기능 구현 | 강의 좋아요 기능 구현
|  | 지식제공자 소개 | 지식제공자 소개 폼 구현 | 지식제공자 소개 페이지 폼 구현
|  |  | 지식제공자 강의 폼 구현 | 지식제공자 강의 페이지 폼 구현
|  |  | 지식제공자 수강평 폼 구현 | 지식제공자 수강평 페이지 폼 구현
|  |  | 지식제공자 데이터 불러오기 | 지식제공자 데이터 불러오기
|  |  | 지식제공자 강의 데이터 불러오기 | 지식제공자 강의 데이터 불러오기
|  |  | 지식제공자 수강평 데이터 불러오기 | 지식제공자 수강평 데이터 불러오기
|  |  | 지식제공자 좋아요 기능 구현 | 지식제공자 좋아요 기능 구현
|  | 마이페이지/메인 | 마이페이지/메인 폼 구현 | 마이페이지/메인 페이지 폼 구현
|  |  | 프로필 정보 불러오기 | 프로필 정보 (프로필 사진, 닉네임, 이메일, 관심분야) 데이터 불러오기
|  |  | 캘린더, 주간계획 불러오기 | 이번주 캘린더, 주간계획 데이터 불러오기
|  |  | 최근 학습 강의 불러오기 | 최근 학습 강의 데이터 불러오기
|  |  | 최근 커뮤니티 불러오기 | 최근 커뮤니티 작성글/댓글 데이터 불러오기
|  | 마이페이지/계정관리 | 마이페이지/계정관리 폼 구현 | 마이페이지/계정관리 페이지 폼 구현
|  |  | 사용자 프로필 정보 불러오기 | 사용자 프로필 정보 불러오기
|  |  | 기본 정보 수정 구현 | 기본정보 (프로필사진, 닉네임) 수정 기능 구현
|  |  | 이메일 변경 기능 구현 | 이메일 변경, 인증코드 기능 구현
|  |  | 비밀번호 변경 기능 구현 | 비밀번호 변경 기능 구현
|  | 마이페이지/나의활동 | 마이페이지/나의활동/게시글 폼 구현 | 마이페이지/나의활동/게시글 페이지 폼 구현
|  |  | 마이페이지/나의활동/수강평 폼 구현 | 마이페이지/나의활동/수강평 페이지 폼 구현
|  |  | 작성한 게시글 불러오기 | 사용자가 작성한 게시글 데이터 불러오기
|  |  | 작성한 댓글, 대댓글 불러오기 | 사용자가 작성한 댓글,대댓글 데이터 불러오기
|  |  | 작성한 수강평 불러오기 | 사용자가 작성한 수강평 데이터 불러오기
|  |  | 수강평 수정 기능 구현 | 작성한 수강평 수정 기능 구현
|  | 마이페이지/학습관리 | 마이페이지/학습관리/내강의 폼 구현 | 마이페이지/학습관리/내강의 페이지 폼 구현
|  |  | 마이페이지/학습관리/수강바구리 폼 구현 | 마이페이지/학습관리/수강바구니 페이지 폼 구현
|  |  | 마이페이지/학습관리/취소강의 폼 구현 | 마이페이지/학습관리/취소관리 페이지 폼 구현
|  |  | 수강한 강의 데이터 불러오기 | 사용자가 수강한 강의 데이터 불러오기
|  |  | 수강바구니 데이터 불러오기 | 캐시에 저장되어 있는 수강바구니 데이터 불러오기
|  |  | 취소한 강의 데이터 불러오기 | 사용자가 취소한 강의 데이터 불러오기
|  |  | 강의평 작성 폼 구현 | 강의평 작성 모달창 구현
|  |  | 강의평 작성 기능 구현 | 강의평 작성 기능 구현
|  |  | 구매 시 본인 인증 기능 구현 | 강의 구매 시 이메일 본인 인증 기능 구현
|  |  | 결제 기능 구현 | 카카오페이 develpoers api로 결제 기능 구현
|  | 마이페이지/좋아요 | 마이페이지/좋아요/강의 폼 구현 | 마이페이지/좋아요/강의 페이지 폼 구현
|  |  | 마이페이지/좋아요/.지식제공자 폼 구현 | 마이페이지/좋아요/지식제공자 페이지 폼 구현
|  |  | 좋아요한 강의 데이터 불러오기 | 사용자가 좋아요한 강의 데이터 불러오기
|  |  | 좋아요한 지식제공자 데이터 불러오기 | 사용자가 좋아요한 지식제공자 데이터 불러오기
|  |  | 강의 정렬 기능 구현 | 최신순, 제목순, 수강생순, 평점순 강의 정렬 기능 구현
|  |  | 강의 장바구니에 담기 기능 구현 | 강의 장바구니에 담기 기능 구현
|  |  | 강의 좋아요 취소 기능 구현 | 강의 좋아요 취소 기능 구현
|  |  | 지식제공자 좋아요 취소 기능 구현 | 지식제공자 좋아요 취소 기능 구현
|  | 마이페이지/요청하기 | 마이페이지/요청하기 폼 구현 | 마이페이지/요청하기 페이지 폼 구현
|  |  | 증빙자료 업로드 기능 구현 | 학력/약력에 맞는 증빙자료 업로드 기능 구현
|  |  | 요청하기 기능 구현 | 지식제공자 요청하기 기능 구현
|  | 마이페이지/프로필관리 | 마이페이지/프로필관리 폼 구현 | 마이페이지/프로필관리 페이지 폼 구현
|  |  | 프로필 정보 불러오기 | 프로필 정보 불러오기
|  |  | 프로필 수정 기능 구현 | 프로필 수정 기능 수현
|  | 마이페이지/강의관리 | 마이페이지/강의관리 폼 구현 | 마이페이지/강의관리 페이지 폼 구현
|  |  | 강의 데이터 불러오기 | 강의 데이터 불러오기
|  | 커뮤니티 | 커뮤니티 폼 구현 | 커뮤니티 페이지 폼 구현
|  |  | 게시물 데이터 불러오기 | 커뮤니티 데이터 불러오기 기능 구현
|  |  | 게시물 정렬 기능 구현 | 최신순, 인기순, 좋아요순, 댓글순에 따른 정렬 기능 구현
|  |  | 게시물 검색 기능 구현 | 게시물 검색 기능 구현
|  |  | 게시물 상세 폼 구현 | 게시물 상세 페이지 폼 구현
|  |  | 게시물 작성 폼 구현 | 스마트 에디터 api 사용 게시물 작성 페이지 폼 구현
|  |  | 게시물 수정 기능 구현 | 작성자 게시물 수정 기능 구현
|  |  | 게시물 등록 | 게시물 등록 기능 구현
|  |  | 게시물 삭제 기능 구현 | 작성자 게시물 삭제 기능 구현
|  |  | 게시물 신고 기능 구현 | 게시물 신고 기능 구현
|  |  | 댓글/대댓글 등록 기능 구현 | 댓글/대댓글 기능 구현
|  |  | 댓글/대댓글 삭제 기능 구현 | 댓글/대댓글 삭제 기능 구현
|  |  | 댓글/대댓글 신고 기능 구현 | 댓글/대댓글 신고 기능 구현
|  | LMS/메인 | LMS/메인 폼 구현 | LMS메인 페이지 폼 구현
|  |  | 강의 데이터 불러오기 | 강의 데이터 불러오기 기능 구현
|  |  | 강의 진도율 데이터 불러오기 | 사용자 강의 진도율 데이터 불러오기
|  |  | 강의 취소 기능 구현 | 강의 취소 기능 구현
|  |  | LMS 요청 수락 기능 구현 | LMS 요청 수락 기능 구현
|  | LMS/동영상강의 | LMS/동영상강의 폼 구현 | LMS/동영상강의 페이지 폼 구현
|  |  | 동영상 강의 데이터 불러오기 | 동영상 강의 데이터 불러오기
|  |  | 강의 질문 데이터 불러오기 | 강의 질문 데이터 불러오기
|  |  | 강의 진도율 업데이트 기능 구현 | 강의 진도율 업데이트 기능 구현
|  |  | 강의 질문 등록 기능 구현 | 강의 질문 등록 기능 구현
|  |  | 강의 질문 답변 기능 구현 | 강의 질문 답변 기능 구현
|  |  | 강의 질문 삭제 기능 구현 | 강의 질문 삭제 기능 구현
|  | LMS/퀴즈 | LMS/퀴즈 폼 구현 | LMS/퀴즈 페이지 폼 구현
|  |  | 퀴즈 데이터 불러오기 | 퀴즈 데이터 불러오기
|  |  | 퀴즈 풀이 기능 구현 | 퀴즈 풀이 기능 추가
|  |  | 강의 퀴즈 진도율 업데이트 기능 구현 | 강의 퀴즈 진도율 업데이트 기능 구현
|  |  | 강의 질문 등록 기능 구현 | 강의 질문 등록 기능 구현
|  |  | 강의 질문 답변 기능 구현 | 강의 질문 답변 기능 구현
|  |  | 강의 질문 삭제 기능 구현 | 강의 질문 삭제 기능 구현
|  | LMS/문서 | LMS/문서 폼 구현 | LMS/문서 페이지 폼 구현
|  |  | 문서 뷰어 기능 구현 | 문서 뷰어 기능 구현
|  |  | 문서 다운로드 기능 구현 | 문서 다운로드 기능 구현
|  |  | 강의 진도율 업데이트 기능 구현 | 강의 진도율 업데이트 기능 구현
|  |  | 강의 질문 등록 기능 구현 | 강의 질문 등록 기능 구현
|  |  | 강의 질문 답변 기능 구현 | 강의 질문 답변 기능 구현
|  |  | 강의 질문 삭제 기능 구현 | 강의 질문 삭제 기능 구현
|  | 강의 등록 / 수정 | 강의 등록 폼 구현 | 강의 등록 페이지 폼 등록
|  |  | 소개글 작성 기능 구현 | 스마트 에디터 api 사용 소개글 작성 기능 구현
|  |  | 강의 등록 기능 구현 | 강의 등록 기능 구현
|  |  | 수정 시 강의 데이터 불러오기 | 수정 시 강의 데이터 불러오기
|  |  | 강의 수정 요청 기능 구현 | 강의 수정 기능 요청 구현
|  | LMS 등록 / 수정 | LMS 등록 폼 구현 | LMS 등록 페이지 폼 등록
|  |  | LMS 등록/수정 요청 구현 | LMS 등록/수정 요청 구현
|  | LMS 목차 등록 / 수정 | LMS 목차 등록 / 수정 폼 구현 | LMS 목차 등록 / 수정 페이지 폼 구현
|  |  | 강좌 등록 모달 폼 구현 | 강좌등록(동영상 강의, 퀴즈, 문서) 모달 모달 폼 구현
|  |  | LMS 목차 등록 / 수정 기능 구현 | LMS 목차 등록 / 수정 기능 구현
|  | 관리자/메인 | 관리자 메인 폼 구현 | 관리자 메인 페이지 폼 구현
|  |  | 요청 데이터 불러오기 | 요청 데이터(지식제공자 요청, 강의 수정, 강의 등록) 불러오기
|  | 관리자/회원관리 | 관리자/회원관리 폼 구현 | 관리자/회원관리 페이지 폼 구현
|  |  | 회원 데이터 불러오기 | 회원 데이터 불러오기
|  |  | 회원 검색 기능 구현 | 회원 검색 기능 구현
|  | 관리자/상세회원정보 | 관리자/상세회원정보 폼 구현 | 관리자/상세회원정보 페이지 폼 구현
|  |  | 작성한 글 모달 폼 구현 | 작성한 글(게시물, 댓글/대댓글, 수강평) 모달 폼 구현
|  |  | 회원 정보 데이터 불러오기 | 회원 정보 데이터 불러오기
|  |  | 회원 작성한 커뮤니티 데이터 불러오기 | 회원 작성한 커뮤니티 데이터 불러오기
|  |  | 회의 신고당한 데이터 불러오기 | 회의 신고당한 데이터 불러오기
|  |  | 회원 정보 변경 기능 구현 | 회원 정보(회원유형, 활동유형) 변경 기능 구현
|  |  | 검색 기능 구현 | 회원의 커뮤니티 데이터 검색 기능 구현
|  | 관리자/지식제공자요청상세 | 관리자/지식제공자요청상세 폼 구현 | 관리자/지식제공자요청상세 페이지 폼 구현
|  |  | 지식제공자 요청 데이터 불러오기 | 지식제공자 요청 데이터 불러오기
|  |  | 회원유형 변경 기능 구현 | 회원유형 변경 기능 구현
|  |  | 증빙자료 다운로드 기능 구현 | 증빙자료 다운로드 기능 구현
|  | 관리자/강의관리 | 관리자/강의관리 폼 구현 | 관리자/강의관리 페이지 폼 구현
|  |  | 강의 데이터 불러오기 | 강의 데이터 불러오기 기능 구현
|  |  | 강의 검색 기능 구현 | 강의 검색 기능 구현
|  | 관리자/커뮤니티관리 | 관리자/커뮤니티관리 폼 구현 | 관리자/커뮤니티관리 페이지 폼 구현
|  |  | 커뮤니티 데이터 불러오기 | 커뮤니티 데이터 불러오기
|  |  | 커뮤니티 필터링 기능 구현 | 커뮤니티 필터링 기능 구현
배포 | Server | MySQL |  | docker mysql container 설치
| Server |  |  | 데이터베이스 테이블 생성
| Server |  |  | was (웹서버와 데이터베이스 연결)
| Server | docker |  | docker file 작성
| Server |  |  | tomcat 환경 설치
| Server | aws 및 도메인 |  | aws ec2 설치
| Server |  |  | aws s3 버킷 설정
| Server |  |  | aws ses 서비스 관리
| Server |  |  | 웹 도메인 관리
최종 | Server | 최종 서버 배포 |  | 로컬 테스트 환경 관리
| Server |  |  | 테스트 서버 관리
| Server |  |  | 최종 배포 환경 관리