## 시트1
[7 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능명 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
| BE | 데이터 베이스 설계 |  | 사용 API 고려 하여 필요 데이터 베이스 설계 | BE | 완료 | bar: 1주차 2 화 to 3주차 16 목
| FE | 화면 구상 및 설계 |  | 구성 페이지 설계 및 디자인 목업 제작 | FE | 완료 | bar: 1주차 2 화 to 1주차 4 목
| BE | REST API 설계 |  | 화면 설계 기반으로 백엔드 REST API 설계 및 문서화 | BE | 완료 | bar: 1주차 2 화 to 1주차 5 금
개발 | FE | 커뮤니티 |  | 게시물 타입이 자유게시판인 게시물 정보 가져오기
| FE |  |  | 게시물 타입이 스터디모집인 게시물 정보 가져오기
| FE |  |  | 게시물 타입이 질문&답변인 게시물 정보 가져오기
| FE |  |  | 게시물 타입이 공지게시판인 게시물 정보 가져오기
| BE |  |  | 입력된 게시물 정보를 게시물 타입을 구분해서 게시물 테이블에 등록하기
| BE |  | community/boarddetail/{post_id} | 게시물을 클릭하면 게시물의 상세정보 불러오기
| BE | LMS (일반 사용자) | 강의 정보 조회 | 강의에 대한 정보 가져오기 (강의명, 개요, 리뷰개수, 수강생 수, 업로더 아이디, 강의 진도율)
| BE |  | 강의 목차 정보 조회 | 목차에 대한 정보 가져오기 (전체 강의 개수, 동영상 강의 시간 합계, 목차 별 강의자료(동영상, 퀴즈, 문서))
| BE |  | 강의 삭제 | 강의 취소 시 나의 강의에서 삭제
| BE |  | 퀴즈 풀기 | 퀴즈 정보, 해당 퀴즈에 대한 댓글 불러오기, 작성한 답안은 DB에 등록
| BE |  | 강의 동영상 수강 | 동영상 시청시 동영상 저장 주소, 코멘트, 댓글 불러오기
| BE |  | 강의 목차 정보 조회 (강의 동영상 수강 페이지) | 목차에 대한 정보 가져오기 (목차 별 강의자료(동영상, 퀴즈, 문서))
| BE |  | 댓글 작성 | 댓글 입력 시 DB에 등록
| BE |  | 댓글 신고 | 타인의 댓글 신고 시 DB에 신고정보 등록
| BE | LMS (지식 제공자) | 강의 등록 | 강의 입력 폼에 입력된 강의를 DB에 등록
| BE |  | 목차 등록 | 목차 입력 폼에 입력된 목차에 대한 정보와 강의자료(동영상, 퀴즈, 문서)를 DB에 등록
| BE |  | 댓글 작성 | 댓글 입력 시 DB에 댓글 등록
| BE |  | 댓글 신고 | 타인의 댓글 신고 시 DB에 신고정보 등록
| BE |  | 강의 목차 정보 조회 | 목차에 대한 정보 가져오기 (목차 별 강의자료(동영상, 퀴즈, 문서))
| BE | 마이페이지(일반 사용자) | 회원 정보 | 로그인한 회원의 정보 (닉네임, 이메일, 관심분야) 가져오기
| FE |  | 캘린더 | 이번 일주일, 주간 목표에 대한 캘린더 데이터 가져오기
| FE |  | 최근 들은 강의 | 최근에 들은 강의 정보 불러오기
| FE |  | 최근 커뮤니티 활동 기록 | 본인이 작성한 게시물 or 댓글 중 최신 2개 정보 가져오기
| FE |  | 계정 관리 | 본인 닉네임, 이메일, 비밀번호, 관심분야 가져오기/수정하면 DB등록
| BE |  | 나의 활동 | 본인이 작성한 글 정보(제목, 내용, 좋아요수, 조회수, 댓글수) 가져오기 삭제되었다면 삭제사유, 답변했다면 답변한 시간 가져오기
| BE |  | 학습관리 | 내가 수강하는 강의 정보, 수강바구니에 담긴 강의, 취소한 강의 정보 가져오기
| BE |  | 학습관리 - 수강바구니 | 인증 요청 클릭 시 이메일 인증 코드 전송, 확인 후 카카오 api 이용하여 결제 진행
BE
공통
BE
FE
BE
FE
BE
BE
BE
FE
BE
BE
FE
FE
BE
FE
BE
BE
FE
FE
FE
BE
BE
BE
FE
BE
BE
FE
BE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
BE
BE
BE
BE
BE
배포 | Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server | bar: 2주차 6 월 to 2주차 9 목
Server | bar: 2주차 6 월 to 2주차 9 목
Server
Server
Server
Server